## Slide 1: Tema 3: Arreglos sistemáticos para la aprobación, operatividad e implementación del Programa FIDA en Bolivia.
Cuales son las causas principales de los retrasos en la aprobación y operatividad de los proyectos del FIDA y que soluciones podrían ser planteadas?
Mesa Redonda Nacional
Deficiencias en el diseño del proyecto,
No siempre se toma en cuenta la realidad del país, debilidad en los aspectos
técnicos, desconocimiento de la normativa,
arreglos institucionales, etc.
No establecen criterios orientativos sobre la ruta critica de aspectos
necesarios para antes de entrada en operación del proyecto

## Slide 2
Soluciones:
Contratación de equipos conceptuales que apoyen en el diseño del proyecto,
con mayor conocimiento y experiencia en el país.
Mayor liderazgo del país (institucional).
Previsión de recursos no reembolsables orientados a:
Instrumentos Operativos necesarios e imprescindibles para el inicio del
proyecto.
Fortalecimiento de equipos de especialistas FIDA.
Inducción de los equipos en la estrategia de ejecución del proyectos
Adoptar experiencias, (instrumentos, etc.) exitosas (fuera y dentro)

## Slide 3
Cuales son las causas principales de los retrasos en la implementación de los proyectos del FIDA y que soluciones podrían ser planteadas?
Autoevaluaciones periódicas que permitan ajustar el proyecto
Retroalimentación de los socios.
Cultura de gestión por resultados.
Fortalecer capacidades permanente del Personal
Ausencia de sistemas gerenciales de información
Condiciones adecuadas de trabajo
Difusión de las buenas prácticas utilizando sistemas que permita llegar también
a los beneficiarios.
Barco
Rumbo
Timón
Remo
Ajustes de las Normas Contrataciones (DS 181) que respondan a la características
de los proyectos (temporalidad) de los proyectos.

## Slide 4
Como y cuando establecer sistemas de seguimiento y evaluación sólidos; como medir impacto?
Todos los proyectos antes de iniciar actividades debe contar con un Sistema de
Seguimiento y Evaluación definidos.
Estudios de Líneas de Base que incluyan, sistemas de evaluación ex-post (de
resultados y de impacto) a nivel proyecto con beneficiarios.